## PSP2.1
填表说明：同学只需填写表格中“无填充颜色”部分，其余部分自动计算生成！请大家把此表格连同代码一同上交到Pair Coding Github库
Pair Coding Project提交网址：https://classroom.github.com/g/Is5s51gw（按结对编程小组提交）
软件工程20级 | 学号 |  | 姓名
Pair Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 0.2 | 0.37523 | 0.3 | 0.44643
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 0.2 | 0.37523 | 0.3 | 0.44643
2 开发 | 49.9 | 93.621 | 64.8 | 96.4286
2.1 需求分析 | 0.2 | 0.37523 | 0.3 | 0.44643
2.2 生成设计文档 | 0.2 | 0.37523 | 0.5 | 0.74405
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 1 | 1.8762 | 1.5 | 2.2321
2.4 代码规范（为目前的开发之制定合适的规范） | 0.5 | 0.93809 | 0.5 | 0.74405
2.5 具体设计 | 40 | 75.0469 | 50 | 74.4048
2.6 具体编码 | 6 | 11.257 | 8 | 11.9048
2.7 代码复审 | 1 | 1.8762 | 2 | 2.9762
2.8 测试 | 1 | 1.8762 | 2 | 2.9762
3 报告 | 3.2 | 6.0038 | 2.1 | 3.125
3.1 测试报告 | 1 | 1.8762 | 1 | 1.4881
3.2 计算工作量 | 2 | 3.7523 | 1 | 1.4881
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 0.2 | 0.37523 | 0.1 | 0.14881
总时间 | 53.3 | 100 | 67.2 | 100